## Hoja 1
|  | META FIN PAGINA | 2026-05-29
CRITERIOS LOGO
TAREA | RESPONSABLE | INICIO | ENTREGA |  | COLORES | GRIS METALIZADO
REU INICIAL |  |  | 2026-05-07 | ok |  | AZUL
LLENAR FORMULARIO STORYTELLING | NECSA |  | 2026-05-08 |  |  | BLANCO
DEFINIR ESTRUCTURA DE AREAS | NECSA |  | 2026-05-08
ARCHIVO FOTOGRAFICO | FELIPE |  | 2026-05-11 | ok |  | CONCEPTO CERCHA
[5 empty] | ISOTIPO | MANTENER LA "N"
PROPUESTAS DE LOGO | EZRA |  | 2026-05-14 |  | LOGOTIPO | N+ NECSA+CONSTRUCTORA
REVISION DE LOGO | NECSA |  | 2026-05-22 |  |  | N+ NECSA+AREA
REU LOGO |  |  | 2026-05-21
1ER BORRADOR CON IMAGENES |  |  | 2026-05-21
REU REVISION BORRADOR |  |  | 2026-05-21
DOMINIO | EZRA
2A PRESENTACION PAGINA
HOSTING
PAGINA EN PRODUCCION | EZRA |  | 2026-05-29
LINKEDIN | FELIPE
IMAGENES LINKEDIN

## Hoja 2
ARQUITECTURA DEL SITIO
INICIO
| Headline impactante | Servicios | Imagen Obra destacada
Car market
SERVICIOS
Propuesta FM | NECSA MONTAJES | Obras tipo Car market | En NECSA MONTAJES desarrollamos soluciones integrales para proyectos de montaje industrial y estructuras metálicas, participando en obras de distinta complejidad para los sectores retail, industrial, infraestructura y transportes. Nuestro trabajo combina planificación, precisión técnica y una ejecución segura y eficiente, permitiendo responder a los altos estándares que exige la industria. Contamos con experiencia en fabricación, montaje y apoyo constructivo, coordinando cada etapa con foco en la calidad, productividad y cumplimiento de plazos. Nos involucramos activamente en cada proyecto, buscando siempre la mejor solución constructiva para optimizar recursos, procesos y resultados para nuestros clientes.
| NECSA INFRAESTRUCTURA | Metro | NECSA INFRAESTRUCTURA desarrolla proyectos orientados a obras públicas, infraestructura urbana e infraestructura crítica, participando en iniciativas que aportan al desarrollo y funcionamiento del país. Nuestra experiencia nos permite ejecutar obras bajo altos estándares técnicos, de seguridad y coordinación, comprendiendo la relevancia operacional y estratégica que este tipo de proyectos representa para nuestros mandantes y comunidades. Trabajamos con una gestión responsable y rigurosa, priorizando el cumplimiento, la calidad y la continuidad operacional, incorporando soluciones eficientes que aseguren la correcta ejecución y sostenibilidad de cada obra.
| NECSA OBRAS ESPECIALES | Especialista en colocación de hormigones Proyectados | NECSA OBRAS ESPECIALES se especializa en la ejecución de hormigón proyectado para aplicaciones en obras civiles, infraestructura, minería, túneles y proyectos habitacionales, hemos colocado más de XXXX m2 de Shotcrete en soluciones técnicas adaptadas a distintos escenarios constructivos, durante XXXX años de experiencia. Nuestra capacidad técnica y experiencia operativa nos permiten abordar proyectos de alta exigencia, tanto en obras de estabilización y sostenimiento como en aplicaciones arquitectónicas y estructurales. Participamos en proyectos que van desde viviendas en extensión hasta trabajos subterráneos y túneles, aplicando metodologías eficientes, equipos especializados y estrictos estándares de seguridad y control de calidad
| NECSA INGENIERIA | Desarrollo de soluciones de arquitectura, estructura y especialidades | En NECSA INGENIERÍA acompañamos a nuestros clientes desde la concepción inicial de un proyecto hasta su materialización en obra, integrando visión técnica, planificación y coordinación multidisciplinaria. Nuestro equipo participa activamente en el desarrollo, revisión y coordinación de soluciones constructivas, facilitando la interacción entre clientes, especialidades y equipos de diseño para asegurar proyectos eficientes, viables y correctamente ejecutables. Creemos que una buena ingeniería es fundamental para el éxito de cualquier obra. Por ello, trabajamos con un enfoque colaborativo y orientado a soluciones, anticipando desafíos y aportando valor en cada etapa del proyecto
PORTAFOLIO
Galería filtrable por tipo (residencial / comercial). Cada proyecto con ficha: ubicación en Santiago, m², año de entrega y descripción breve.
| Car Market | Obra de montaje industrial para uso comercial
| Plaza Blest | Obra de paisajismo y de restitución arqueológica | Restitución y exhibición de restos arqueologicos de
| Obras Metro | Refuerzos para estructura critica. | Habilitaciones de espacios
| Casa Llantén | Obra residencial
| Colegio San Gregorio de La Salle | Obra educacional
NOSOTROS /EMPRESA
Escribir una definición o concepto
| Historia | aca Victor | Origenes
ALLWONES | mision | Desarrollar proyectos de construcción con excelencia técnica, seguridad, eficiencia y lealtad para nuestros clientes, buscando soluciones confiables e innovadoras basados en los principios del buen construir. | En NECSA construimos y desarrollamos proyectos con visión, eficiencia y excelencia técnica, buscando soluciones constructivas confiables e innovadoras, priorizando la seguridad, la calidad y el cumplimiento, bajo una filosofía basada en el buen construir, la lealtad y compromiso total con nuestros clientes.
| visión | Ser una empresa constructora reconocida por su excelencia operacional, innovación y confiabilidad, posicionándonos como referentes en el desarrollo de proyectos de construcción, infraestructura y servicios industriales a nivel nacional. | Ser una empresa referente en construcción e infraestructura a nivel nacional, reconocida por su capacidad de ejecución, innovación, confiabilidad y excelencia operacional, aportando valor sostenible en cada proyecto que desarrollamos. | Queremos ser una empresa referente en construcción e infraestructura a nivel nacional, reconocida por su capacidad de ejecución, innovación, confiabilidad y excelencia operacional, aportando valor sostenible en cada proyecto que desarrollamos.
CLIENTES
| 1 | 2 | resumido
| La lealtad con nuestros clientes guía cada decisión y acción de nuestra empresa. Nos enfocamos en comprender sus necesidades, anticipar desafíos y proponer soluciones eficientes y sostenibles que maximicen el valor de cada proyecto, actuando siempre con transparencia, responsabilidad y compromiso de largo plazo. | La lealtad con nuestros clientes guía cada decisión y acción de nuestra empresa. Nos enfocamos en comprender sus necesidades, anticipar desafíos y proponer soluciones eficientes y sostenibles que maximicen el valor de cada proyecto, actuando siempre con transparencia, responsabilidad y compromiso de largo plazo. | Actuamos con lealtad y compromiso hacia nuestros clientes, construyendo relaciones de confianza basadas en la transparencia, el cumplimiento y la búsqueda constante de soluciones que entreguen la mejor alternativa técnica, operacional y económica para cada proyecto.
| INFRAESTRUCTURA | Metro de Santiago
| OBRAS ESPECIALES | Contructoras del Shotcrete | Siena, XXXXXXX,;XXXXX
| INGENIERIA | aca hay q poner los clientes a los que se les ha hecho ingenieria
CONTACTO
Formulario de contacto con tipo de proyecto, m² aproximados y región. Mapa con ubicación en Santiago. WhatsApp flotante para captación inmediata
| contacto | correo del cliente
| tipo de proyecto | opciones de las 4 areas
| ubicación | Región y comuna
| Descripción breve | texto máximo 300 caracteres
| WhatsApp flotante para captación inmediata | Conectar a telefono de Victor
OPCIONAL | BLOG /NOTICIAS
No lo pondria por ahora | Artículos sobre materiales, normativa chilena (OGUC), permisos de edificación. Mejora el SEO local en Google Santiago.